FAQ – CEP-HU – Dúvidas frequentemente recebidas pelo CEP-HU, este documento tem o caráter formativo e informativo, não consistindo, esta lista de perguntas e respostas, em regulamento ou norma institucional, seja desta Universidade Corporativa Unimed, seja da CONEP. Para os documentos normativos, indicamos consultar a página das seções Resoluções e Normativas ou Cartas Circulares da Plataforma Brasil http://plataformabrasil.saude.gov.br/visao/publico/indexPublico.jsf

As informações aqui apresentadas estão embasadas nas normativas oficiais da CONEP.

O cronograma deve ser detalhado?

O que deve constar no cronograma?

O cronograma pode começar “após a aprovação do CEP”?

Existem diversos modelos de cronograma, especialmente porque há modelos diferentes de pesquisa. Não há uma regra, portanto, para o formato e o detalhamento de um cronograma. Ele é, contudo, fundamental para a avaliação, na medida em que pode haver redução da autonomia/beneficência ou aumento dos riscos na realização de uma pesquisa com prazos apertados, a depender do tipo de participação do voluntário. Além disso, ele também é o modo pelo qual o pesquisador indica em que etapa ele está da pesquisa e que não iniciou a coleta de dados com os voluntários antes da aprovação do Comitê.

Apresentamos, aqui, algumas sugestões gerais em relação ao cronograma, devendo o pesquisador considerar as especificidades de sua metodologia:

- Para a maioria das pesquisas apresentadas ao CEP-HU, o mês é uma unidade de tempo adequada para os cronogramas (ou seja, apresentar as atividades mês a mês ou apresentar a duração da atividade em meses). Em alguns casos, a distribuição por semanas ou por bimestres/trimestres pode ser necessário ou suficiente. O CEP-HU não aceita cronogramas feitos por semestre (por exemplo, apresentar atividades realizadas semestralmente, e sim mensalmente ou bimestralmente).

- O elemento mais importante no cronograma para o CEP-HU é o período de coleta de dados, ou seja, o período de contato do pesquisador com os voluntários de pesquisa. A depender do tipo de pesquisa será necessário detalhar de forma mais precisa as atividades a serem realizadas durante a coleta de dados. Outras etapas como de revisão bibliográfica e análise de dados podem ser apresentadas de forma mais resumida (por exemplo, “Revisão Bibliográfica: janeiro e abril”, “Análise e Discussão dos Dados: maio a agosto”).

- A data de início e término previsto da pesquisa como um todo (por exemplo, ingresso Na Especialização ou no Mestrado/Doutorado e defesa prevista) devem constar no cronograma, podendo ser apresentados na unidade mês (por exemplo, defesa em julho/Ano).

- O cronograma pode ser apresentado em qualquer formato (tabela, lista, gráfico etc.).

- Especialmente para TCCs, dissertação e pesquisas de mestrado/doutorado, recomenda-se que o cronograma seja apresentado com os meses/anos do calendário (por exemplo, “Entrevistas com os voluntários: de maio/2021 a outubro/2021”). Para pesquisas docentes e/ou que não tenham ainda previsão de duração estabelecida (porque irão solicitar auxílio financeiro, por exemplo), pode-se usar os meses numerados (por exemplo, “Coleta C: meses 2, 3 e 4”).

Indica-se, em todos os casos, que o pesquisador escreva explicitamente que o cronograma será iniciado (ou que determinada etapa do cronograma será iniciada) somente após a aprovação do CEP- HU (o pesquisador poderá expressar o não início da coleta de dados em declaração específica – veja item “documentos” no FAQ CEP-HU).

Em todos os casos, o CEP-HU pede aos pesquisadores que se atentem a três requisitos fundamentais:

O cronograma deve ser verdadeiro e ser cumprido conforme previsto. Alterações no cronograma de coleta de dados devem ser informadas ao CEP-HU por meio de notificação/extensão.

- O cronograma deve ter a coleta de dados prevista para data posterior à aprovação do CEP-HU.

- Os cronogramas (1) preenchido na plataforma brasil, (2) incluído no projeto de pesquisa e (3) apresentado em arquivo separado devem ser coerentes um com o outro.

Por fim, é fundamental apontar que o CEP-HU não avalia pesquisas que já tenham sido concluídas e/ou cuja coleta dos dados já ocorreu (parcial ou totalmente).

A única exceção a esta regra é o caso específico apontado no parágrafo 2º, do item VII, do artigo 1º da resolução 510/16. Ainda assim, o pesquisador deverá justificar as condições normativas expressas na resolução aqui referida.